厦工〔2016〕91号

厦门市总工会关于组织开展2017年春节

外地职工“平安返厦”活动的通知

各区总工会、产业工会（工委），市职工服务中心：

- 为鼓励外地职工春节后返厦工作岗位，继续为美丽厦门建设作贡献，市总工会决定于2017年春节期间组织开展外地职工“平安返厦”活动。现将有关事项通知如下：

- 一、活动时间

- 2017年1月15日至2月28日，共45天。

- 二、活动内容、对象

- 活动期间，由原居住地或探亲地返厦工作的外地职工，符合以下条件的，可申请一次返厦交通补助。

- （一）非厦门户籍（以身份证或护照记载为准）；

（二）与用人单位建立劳动关系的职工，且未达到法定退休年龄；

- （三）2017年3月31日前入会并开通厦门市总工会工会会员服务卡（以下简称“工会卡”）；

- （四）按要求完成会员信息登记；

（五）所属单位按规定向厦门工会缴交工会经费；

- （六）乘坐公共交通工具返厦。

- 三、补助方式

- 根据返厦路程距离，按省内3档、省外5档标准，给予“定点定额”补助（补助标准见附件）。

- 四、实施步骤

- 2017年“平安返厦”活动，分三个步骤实施：

- （一）前期准备（2017年3月31日前）

- 1.市、区（产业）工会，应于2017年2月14日前完成的主要工作：

- （1）研究制定实施方案和细则，细化工作流程。

- （2）完成在线申报相关技术升级改造，具备上线条件。

- （3）组织相关业务培训。

- （4）编制预算，筹集经费。

- （5）搞好宣传引导，提供咨询服务。

- 2.基层（企业、社区、工业园区）工会，应于2017年3月31日前完成的主要工作：

- （1）发展职工入会。

- （2）接收流动会员组织关系。

- （3）完成会员信息登记、审核，并上报上级工会，导入市总工会会员信息库。

- （4）按规定做好会费缴交工作。

- （5）掌握相关政策要求，搞好宣传引导，提供咨询服务。

- 3.职工个人，应于2017年3月31日前按申报条件做好相关准备：

- （1）按要求进行会员信息登记。

- 已办理工会卡的在职职工，2016年4月1日以后工作单位未变动的，不需要登记。工作单位有变动的，持身份证和工会卡，在新的工作单位登记；新的工作单位未单独建会的，在所属社区（或工业园区）工会登记。

- 已办理工会卡的灵活就业人员，持身份证、社保卡、工会卡，在所属社区（或工业园区）工会登记。

- 未办理工会卡的会员和新入会会员，在所属基层工会组织登记并办理工会卡。

- （2）开通工会卡，使其处于正常使用状态。

- （3）及时掌握政策规定，了解相关信息。

- （二）个人申报（2017年2月15日至3月31日）

- 1.在线申报。2017年2月15日0时至3月31日24时，市总工会将开通申报平台，操作办法另行发布。符合申报条件的会员，应在规定时间内进行在线申报。

- 2.需提交的资料。在申报时需上传的资料图片有：

- （1）身份证或护照；

- （2）工会卡；

- （3）经职工本人签名的交通票据；

- （4）由原居住地以外的探亲地返厦的，还须提供探望对象身份及关系的证明材料（如身份证、户口本、结婚证等）。

- 2016年网络申报并审核通过的，可只提交（3）、（4）项；

- 首次申报，2016年纸质材料申报，网络申报未审核通过，以及灵活就业人员，提交（1）至（4）项。

- 职工提交的信息和资料必须真实、准确。

- （三）审核与发放（2017年2月15日至5月31日）

- 1.在线审核。管理系统将实时接收和汇总职工申报信息，按权限逐级在线审核。

- 2.分级负责。市产业工会所属单位职工的申报，由基层工会、产业工会、市职工服务中心逐级审核，补助款由市总工会发放；区总工会所属单位职工及灵活就业人员的申报，由基层（或社区）工会、镇（街）工会、区职工服务中心逐级审核，补助款由区总工会发放。

- 3.及时发放。分期分批提取审核通过的数据，按程序报批、转账，缩短发放周期。力争在5月31日前，补助款全部汇入职工工会卡。

- 五、几点要求

- （一）认真组织实施。各区总工会、产业工会要及时把握活动内容和相关要求，按照实施步骤，细化工作流程，明确时间节点，保持顺畅有序，确保补助款于5月31日前发放到位，切实把服务职工的实事办实、好事办好。

- （二）加强信息管理。2017年“平安返厦”的申报与审核，将完全依托会员信息库实行在线办理，不再接收纸质材料，会员信息不准确、组织关系不明确的申报，将无法通过审核。各基层工会组织要认真把好会员信息登记这个关键环节，对本单位、本辖区所属会员信息进行一次认真清理、核实，及时做好会员组织关系变更、接转工作，确保会员信息真实、准确。

- （三）加强政策宣导。各级要通过报刊、厂（社、园）区宣传栏、网络新媒体等，及时发布相关信息，搞好宣传引导，使外地职工尽早熟知各项规定，尽快做好各项准备。活动期间，市总工会将通过“12351热线”统一提供咨询服务，各区、镇街工会也要向社会公布咨询电话。

- （四）加强业务指导。各级工会要加强对基层的指导，认真搞好咨询服务，检查督促工作进展。同时，要鼓励有条件的企业继续采取多种举措，为职工返乡、返厦提供便利，真正把各项工作做实，并以此进一步推进建会入会、会员信息管理、会员卡办理等工作。

- 附件：2017年春节“平安返厦”交通补助标准。

厦门市总工会

2016年12月21日

- 附件

- 2017年春节“平安返厦”交通补助标准

| - 返 厦 地 区 |  | - 补助标准 |
| --- | --- | --- |
| - 省 内 | - 漳州、泉州、莆田 | - 50元 |
|  | - 福州、平潭、龙岩 | - 80元 |
|  | - 宁德、三明、南平 | - 100元 |
| - 省 外 | - 广东、江西、浙江 | - 120元 |
|  | - 湖南、湖北、安徽、江苏、上海 | - 150元 |
|  | - 广西、河南、山西、山东 | - 200元 |
|  | - 海南、云南、贵州、四川、重庆、陕西、 - 甘肃、河北、北京、天津、吉林、辽宁 | - 250元 |
|  | - 西藏、新疆、青海、宁夏、内蒙古、黑龙江， - 港澳台地区 | - 300元 |

厦门市总工会办公室              2016年12月21日印发